## 工程部问答预防完整版
分段标题（选填） | 分段内容（必填，问题答案，最长不超过4096个字符） | 问题（选填，单元格内一行一个）
三诺声音博物馆 | 解决方式：未解决。如何避坑：定制铝板会有尺寸偏差，不建议密拼 | 铝板密拼安装，有尺寸出入，无法调整
三诺声音博物馆 | 解决方式：研磨机研磨后刷渗透性地固。如何避坑：有条件用机械搅拌水泥河砂，配比要正确，或者选用商品预拌混凝土 | 地面垫层大面积起砂
三诺声音博物馆 | 解决方式：调整喷枪和气泵气压。如何避坑：亮面漆对基层要求非常高，需要仔细打磨墙面，选择合适的空压机和喷枪 | 漆面喷涂有细小颗粒
雅安一品新材料展馆 | 解决方式：希望公司建立强硬制度要求商务提交。如何避坑：如商务未能给现场交接功能需求造成成本增加的，自行承担 | 甲方功能需求未给现场交接
雅安一品新材料展馆 | 解决方式：更换主板，OPS均不行，最后发回厂家换屏解决。如何避坑：要求厂家出厂前检查仔细 | 一体机出现重影，清晰度不够
宾川项目 | 解决方式：更换主板，OPS均不行，最后发回厂家换屏解决。如何避坑：要求厂家出厂前检查仔细 | 一体机出现重影，清晰度不够
自贡疾控展厅项目 | 解决方式：未解决。如何避坑：设备尺寸一定按照厂家给出尺寸预留 | 设备尺寸制图部不咨询工程部和采购部，按照库存尺寸报给现场造成设备安装不进去
雅安一品新材料展馆 | 解决方式：现场测试后反馈技术部更改。如何避坑：发出来的软件一再强调测试完后再发，如不测试现场发现很明显的问题，可以进行处罚 | 软件各种小BUG，浪费时间
芜湖雍江府售楼处/中海寰宇天下售楼处 | 解决方式：重装系统过后未解决。如何避坑：软件公司建议更换AMD的CPU，后期提前和软件公司沟通相应硬件需求 | UE5全景电子沙盘系统闪退，软件公司反应是电脑CPU缺陷的原因导致的
三诺声音博物馆 | 解决方式：本项目处理方式：打磨-原子灰修复-喷漆处理。如何避坑：需焊接后电镀，增加造价成本 | 不锈钢弧形折边，焊点明显
三诺声音博物馆 | 解决方式：部分未解决。如何避坑：尽量避免设计内凹踢脚线，原因：1.内凹踢脚线对整体效果提升不明显。2.施工难度大。3.造价层本增加 | 不锈钢内凹踢脚线碰角、收口等感官效果不佳
三诺声音博物馆 | 解决方式：厂家专人修复。如何避坑：1.工期允许条件下，设备需装饰完毕后安装。2.因装饰施工有不可避免的风险，报价上需考虑不可避免的安全风险费 | 设备安装完毕后，因不锈钢安装、铝板安装、喷漆等二次损坏或污染
三诺声音博物馆 | 解决方式：联系专人修复。如何避坑：1.地面地胶、地毯类需最后施工。2.先行安装需采用比较耐实材料保护、增加施工成本 | 地胶部分划痕（因工期原因，墙面装饰未完成，地面先行施工）
三诺声音博物馆 | 解决方式：专人原子灰补缝-喷漆。如何避坑：1.室内近距离避免设计铝单板、效果上并无高于金属饰面板或者铝塑板。2.选用合作过有信奈的铝单板厂家（增加施工成） | 铝板变形、大小拼缝
三诺声音博物馆 | 解决方式：未解决。如何避坑：1.建设单位签证后施工。2.商务书面确认内部联络单并汇报部门经理同意后施工 | 新增加硬件建设单位未签证先行施工（原因：商务人员微信群确认可以下单并施工，后补签证）
三诺声音博物馆 | 解决方式：返厂维修。如何避坑：选用质量可靠的硬件厂家 | 电容屏一体机，安装后触控失灵
三诺声音博物馆 | 解决方式：未解决。如何避坑：1.及时更换不符合要求的班组。2.及时对材料配套上采取管控措施。3.材料、供应商前期洽谈阶段，需留押金，按时交付材料、设备，避免违约 | 工期进度延误（原因：1.木工班组效率低、存在磨洋工现象。2.材料配套商违约、无契约精神、交货期严重滞后。3.过于追求成本控制，部分供应商确认延后。4.建设单位饰面材料滞后）
三诺声音博物馆 | 解决方式：美缝、修补。如何避坑：及时更换不符合要求的班组和配套商 | 工程质量不达标（原因：1.木工班组我行我素。2.漆工班组手艺不达标。3.铝板厂家质量不合格且由木工班组安装施工。4.不锈钢加工质量不合格。5.定制门窗单位质量不合格）
三诺声音博物馆 | 解决方式：未解决。如何避坑：1.计划进场时间需与现场实际情况对比后在合理安排进场时间。2.因工期原因，不可避免的交叉施工，需考虑多次上门安装、调试、维护 | 设备厂家安装进场工期安排
现代物流项目 | 解决方式：控制内部灯光，普通照明灯不开启，外部灯光用窗帘隔绝。如何避坑：有互动位置的地砖选用不反光的，该区域的灯光控制尽量不要有大变化 | 地面为反光强的地砖互动程序采用红外摄像头联动，外部自然光的强弱变化、 内部灯光的开关都会导致互动软件的错误播放或失控
中铁西南总部大厦 | 解决方式：到该展项中控控制关闭。如何避坑：1.设计前灯光模拟。2.设备平放位置顶部尽量避开平面灯光，比如灯膜类。 | 落地一体机头顶的灯光，屏幕反光太严重
中铁西南总部大厦 | 解决方式：弄一个木头盒子把电源接收卡装里面，电源和接收卡用胶带保护一下防止被水珠直接滴到上面，显示屏用防水的（使用寿命延长，并不能一劳永逸）。如何避坑：更好的防水设备 | 地面玻璃里面安装LED显示屏。温差变化，显示屏经常受潮导致电源，接收卡，屏幕损坏
项目中国农业银行金融文史馆 | 解决方式：去掉五个用一个正常，但根本原因未找出。如何避坑：无 | 网络莫名掉线，六个AP设备吸顶安装，AC管理设置都正常
中铁西南总部大厦 | 解决方式：更换拼控设备，猫六，虚化分辨率来满足要求，18台设备，每台虚化2k显示，画面清晰。如何避坑：这个只有30米高清线，距离远了就不行 | 光影空间18个显示设备分辨率特别大，最开始拼控18进18出实现不了，分辨率很模糊
好粮油项目 | 解决方式：玻璃幕墙上和吊顶区域加装布艺吸音板，柱子上加装穿孔吸音板，音响移动到浮雕背后开小孔透音。如何避坑：设计阶段对声音有特别需求的位置，考虑墙顶地的吸音处理。 | 序厅播放宣传片回音很严重
农行云南省分行金融文史馆 | 解决方式：序厅采用中控的播放器已解决播放拼接处衔接不上的情况，党建展项为方便更换党建资料，未采用中控的播放器，党建展项未解决。如何避坑：1.公司做软件的需要优化显卡拼接的软件问题；2.采用中控的播放器 | 序厅、党建LED大屏拼接用游戏显卡拼接，公司软件播放视频时拼接处有较为名下的断层。
农行云南省分行金融文史馆 | 解决方式：400多平展厅内接入AP5个，AP采用TPLINK品牌。现场只留2个AP，其余全部关闭后能正常使用。如何避坑：1.采用大品牌路由设备。2.AP覆盖范围扩大，单位面积内减少AP的数量 | 移动设备接入展厅局域网时会掉
农行云南省分行金融文史馆 | 解决方式：具体原因未找到，可能是触控设备接触有金属造成。如何避坑：触控设备就近放置 | 使用叮当猫网传链接触控设备，存在触控乱跳或不能触控的情况
农行云南省分行金融文史馆 | 解决方式：未解决。如何避坑：设计师设计灯光时需要结合现场环境配置氛围灯光。 | 序厅氛围灯有阳光照进展厅时氛围灯基本没效果
农行云南省分行金融文史馆 | 解决方式：压缩展项空间，压缩设备间空间后才放下设备。如何避坑：设计在初步方案设计师就要考虑强弱电间 | 强弱电、风机房等设备间布置不合理
贵州工业互联网二楼沉浸体验 | 解决方式：咨询厂家，厂家告知为标准的保护模式，未解决，可点击屏幕后过2分钟左右唤醒。如何避坑：选择合适的厂家，并了解产品的优缺点及缺点解决办法 | 透明OLED屏停止操作一段时间会进入断信号待机状态
贵州工业互联网二楼沉浸体验 | 解决方式：未解决，装饰为外单位。如何避坑：在一些密闭区域或者环绕区域，有外放声音需求的，需考虑周边装饰采用吸音材质，避免回音效果 | 大模型会话区域声音回音严重
贵州工业互联网二楼沉浸体验 | 解决方式：未解决，装饰为外单位。如何避坑：金属饰面板在弧形碰边时，可以将材料修45°角碰边(三诺所有弧形区域饰面板均用45度碰边法)，或者提前预埋柔性阳角收边条（璧山使用过） | 弧形造型区8mm金属饰面板未碰边处理
重庆人工智能创新中心在展厅 | 解决方式：换掉拉丝铝塑板，采用纯色无肌理铝塑板。如何避坑：拉丝铝塑板因为光反射原因，在不同的角度看每一块板会出现色彩问题，如果板子拼接朝向不一致，色差更为明显，不能使用拉丝铝塑板或者拉丝不锈钢做大面积整体墙面和吊顶，点缀几块没影响 | 顶部拉丝铝塑板因为拼接朝向的问题和视觉角度，出现色彩差异
重庆人工智能创新中心在展厅 | 解决方式：采用模组竖拼方式减小模组的多边形效果，单未达到理想状态。如何避坑：有小弧度的弯需要做LED屏显示时，就整体采用柔性LED模组，或者调整设计改为大弯或者直角 | 常规LED屏模组在做小弧形弯角的时候画面会呈现多边形分割线
重庆人工智能创新中心在展厅 | 解决方式：部分饰面板更换，局部小问题请家具修补师修补，效果不佳。如何避坑：饰面板最后装，或者装完用柔性泡沫板做保护，避免被碰撞 | 定制4.8米通长行金属饰面板被碰撞后缺陷比较严重
重庆人工智能创新中心在展厅 | 解决方式：找瓷砖修复师傅做砖面修复，效果不佳。如何避坑：油漆作业时，尽量避免其他工种一起交叉施工，有油漆污染了的区域及时处理，避免油漆渗入砖面层 | 瓷砖铺贴完做了保护，但工人太多，油漆桶被碰翻后，玻化砖被漆污染，长时间未做处理
陕西移动联合创新展厅 | 解决方式：将调试软件装在不同电脑上进行调试。如何避坑：项目前期和供货商了解清除需求。对设备进行需求测试在定 | 淳中处理器一个局域网多台设备同时使用预案无法保存
陕西移动联合创新展厅 | 解决方式：绕过处理器直接和屏幕直连切换。如何避坑：定视频处理器前任何品牌都要问切换时间这个细节 | 淳中处理器切换信号源时间太长接近6秒
南华山自然保护区项目 | 解决方式：用融合软件进行边缘羽化处理。如何避坑：采购设备前注意此项问题。设备硬伤暂时还没法避免 | 光峰投影机画面边缘最后一个像素是绿色。融合时会有一根绿色线条
大理宾川智慧水利调度指挥中心多功能厅 | 解决方式：现场直接和工人沟通。如何避坑：进场前落实好分包现场负责人是否专业 | 供应商派遣现场负责人不懂装修。
大理宾川智慧水利调度指挥中心多功能厅 | 解决方式：协调。如何避坑：进场前规定分包后的付款方式不能影响工程进度 | 分包后出现再分包和不付款情况。
大理宾川智慧水利调度指挥中心多功能厅 | 解决方式：临时增了2台主机，未考虑到散热情况。如何避坑：提前考虑 | 旋钮桌下设备散热问题。
大理宾川智慧水利调度指挥中心多功能厅 | 解决方式：反复沟通确认效果，制作三维模型让甲方确认。如何避坑：沙盘效果提前与甲方沟通清楚，弊端优势提前沟通，提前签字确认 | 实体沙盘反复调整甲方始终不满意
大理宾川智慧水利调度指挥中心多功能厅 | 解决方式：现场安装透明亚克力挡板。如何避坑：设计时考虑现场环境因素，提前设计对应方案 | 现场在山上，未考虑展览品防灰问题
西昌好医生项目 | 解决方式：加强现场巡查，排除隐患，加强安全教育。如何避坑：加强现场巡查，排除隐患，加强安全教育 | 现场管理比较混乱，安全意识有待提高
西昌好医生项目 | 解决方式：已上报采购部。如何避坑：选择熟悉的供应商 | 广告机本身功能不够，未带本地上传功能
西昌好医生项目 | 解决方式：已上报。如何避坑：进场时检验不合格不准进场 | 材料越用越差
中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区展示中心 | 解决方式：拆除原设计封闭平顶，改为通透铝方通造型。如何避坑：设计交底前提出关于声音场控问题 | 圆形顶部造型和弧形墙面引起回音问题。
中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区展示中心 | 解决方式：单独增加独立风机。如何避坑：进场前检查1消是否合格 | 1消强排烟无风引起二消无风问题